## PORTADA
Industrias Metálicas del centro S.A. de C.V.
SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
Preventivo · Correctivo · Control de Costos · KPIs
Empresa: | Industrias Metálicas del Centro S.A. de C.V.
Planta / Sede: | Planta Puebla — Nave de Producción
Responsable: | Ing. Carlos Martínez López
Año fiscal: | 2025
Versión: | 1.0
Última actualización: | 20/05/YYYY
📋 PROGRAMA |  |  | Control semanal de actividades PM/CM
🏭 MÁQUINAS |  |  | Registro y ficha técnica de equipos
🔧 MANTENIMIENTOS |  |  | Historial de intervenciones PM y CM
📦 ALMACÉN |  |  | Inventario de repuestos y materiales
💰 COSTOS |  |  | Presupuesto y análisis de costos
📄 COTIZACIÓN |  |  | Generación de cotizaciones de mantenimiento
📊 DASHBOARD |  |  | Indicadores KPI y semáforos
📑 INFORME |  |  | Reporte por equipo individual
CONFIDENCIAL — USO INTERNO

## DASHBOARD
DASHBOARD — CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Actualización automática al modificar hoja PROGRAMA o MANTENIMIENTOS ¦ Metas: Cumplimiento ≥ 90% ¦ Efectividad ≥ 80%
PROGRAMADOS (PR) |  | EJECUTADOS (E) |  | REPROGRAMADOS (R) |  | NO EJECUTADOS (N) |  | PENDIENTES (P) |  | % CUMPLIMIENTO |  | % EFECTIVIDAD | COSTO TOTAL
40 |  | 32 |  | 4 |  | 0 |  | 4 |  | 80% |  | 90% | 42550
SEMÁFORO CUMPLIMIENTO |  |  |  | SEMÁFORO EFECTIVIDAD
⚠ CUMPLIMIENTO REGULAR 75-89% |  |  |  | ✅ EFECTIVIDAD ÓPTIMA ≥ 80%
RESUMEN POR EQUIPO
CÓDIGO | EQUIPO | PR | E | R | N | P | % CUMPLIM. | % EFECTIVID. | SEMÁFORO | PUNTAJE | COSTO TOTAL
M-001 | Torno CNC TL-500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | ✅ Óptimo | 100% | 4810
M-002 | Fresadora Vertical FV-300 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75% | 100% | ⚠ Regular | 85% | 6690
M-003 | Taladro Radial TR-200 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75% | 75% | ⚠ Regular | 75% | 4510
M-004 | Soldadora MIG SW-450 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 75% | ❌ Crítico | 60% | 4720
M-005 | Compresor Industrial CI-75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | ✅ Óptimo | 100% | 2460
M-006 | Prensa Hidráulica PH-100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | ✅ Óptimo | 100% | 3190
M-007 | Grúa Puente GP-5T | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 75% | ❌ Crítico | 60% | 7750
M-008 | Banda Transportadora BT-20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | ✅ Óptimo | 100% | 2830
M-009 | Generador Eléctrico GE-150 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75% | 75% | ⚠ Regular | 75% | 2620
M-010 | Bomba Centrífuga BC-50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75% | 100% | ⚠ Regular | 85% | 2970

## PROGRAMA
CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS — PROGRAMA ANUAL 2025
Estado: E = Ejecutado ¦ R = Reprogramado ¦ N = No Ejecutado ¦ P = Pendiente — Actualice la columna ESTADO
Actividades |  |  | Programados (PR) |  |  | Ejecutados (E) |  |  | Reprogramados (R) |  |  | No Ejecutados (N) |  |  | Pendientes (P)
40 |  |  | 40 |  |  | 32 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 4
% CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | % EFECTIVIDAD |  |  |  |  | META CUMPLIM. ≥ 90% |  |  |  | META EFECTIVID. ≥ 80%
80% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 80%
N° | CÓD. | EQUIPO | ACTIVIDAD | DÍA INICIO | FREC. (días) | FRECUENCIA | PR | E | R | N | P | ESTADO | CUMPLIM. | EFECTIVID. | PRÓX. MTTO. | FALTAN DÍAS
1 | M-001 | Torno CNC TL-500 | Revisión y cambio de aceite del motor | 01/07/2025 | 30 | Mensual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 100% | 100% | 2025-07-31 | -293
2 | M-001 | Torno CNC TL-500 | Inspección eléctrica general | 16/07/2025 | 15 | Quincenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 100% | 100% | 2025-07-31 | -293
3 | M-002 | Fresadora Vertical FV-300 | Inspección del sistema hidráulico | 03/07/2025 | 7 | Semanal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 100% | 100% | 2025-07-10 | -314
4 | M-002 | Fresadora Vertical FV-300 | Lubricación de partes móviles | 03/07/2025 | 7 | Semanal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 0% | 100% | 2025-07-10 | -314
5 | M-003 | Taladro Radial TR-200 | Limpieza de filtros y sistema de enfriamiento | 05/07/2025 | 30 | Mensual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 100% | 100% | 2025-08-04 | -289
6 | M-003 | Taladro Radial TR-200 | Revisión de frenos y sistema de parada | 20/07/2025 | 15 | Quincenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | P | 0% | 0% | 2025-08-04 | -289
7 | M-004 | Soldadora MIG SW-450 | Inspección de soldaduras y estructuras | 07/07/2025 | 30 | Mensual | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 0% | 100% | 2025-08-06 | -287
8 | M-004 | Soldadora MIG SW-450 | Calibración de parámetros y sensores | 07/07/2025 | 60 | Bimestral | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | P | 0% | 0% | 2025-09-05 | -257
9 | M-005 | Compresor Industrial CI-75 | Limpieza de filtros y sistema de enfriamiento | 08/07/2025 | 15 | Quincenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 100% | 100% | 2025-07-23 | -301
10 | M-005 | Compresor Industrial CI-75 | Revisión y cambio de aceite del motor | 23/07/2025 | 30 | Mensual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 100% | 100% | 2025-08-22 | -271
11 | M-006 | Prensa Hidráulica PH-100 | Inspección del sistema hidráulico | 10/07/2025 | 7 | Semanal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 100% | 100% | 2025-07-17 | -307
12 | M-006 | Prensa Hidráulica PH-100 | Revisión de correas y poleas | 10/07/2025 | 60 | Bimestral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 100% | 100% | 2025-09-08 | -254
13 | M-007 | Grúa Puente GP-5T | Inspección de soldaduras y estructuras | 12/07/2025 | 30 | Mensual | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 0% | 100% | 2025-08-11 | -282
14 | M-007 | Grúa Puente GP-5T | Revisión de tablero de control | 27/07/2025 | 15 | Quincenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | P | 0% | 0% | 2025-08-11 | -282
15 | M-008 | Banda Transportadora BT-20 | Lubricación de partes móviles | 14/07/2025 | 7 | Semanal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 100% | 100% | 2025-07-21 | -303
16 | M-008 | Banda Transportadora BT-20 | Revisión de correas y poleas | 14/07/2025 | 30 | Mensual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 100% | 100% | 2025-08-13 | -280
17 | M-009 | Generador Eléctrico GE-150 | Inspección eléctrica general | 15/07/2025 | 15 | Quincenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 100% | 100% | 2025-07-30 | -294
18 | M-009 | Generador Eléctrico GE-150 | Revisión y cambio de aceite del motor | 15/07/2025 | 60 | Bimestral | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | P | 0% | 0% | 2025-09-13 | -249
19 | M-010 | Bomba Centrífuga BC-50 | Inspección del sistema hidráulico | 17/07/2025 | 7 | Semanal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 100% | 100% | 2025-07-24 | -300
20 | M-010 | Bomba Centrífuga BC-50 | Limpieza de filtros y sistema de enfriamiento | 17/07/2025 | 30 | Mensual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 100% | 100% | 2025-08-16 | -277
21 | M-001 | Torno CNC TL-500 | Revisión de tablero de control y display CNC | 10/01/2025 | 30 | Mensual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 1 | 2025-02-09 | -465
22 | M-001 | Torno CNC TL-500 | Calibración de parámetros y compensación de herramientas | 10/04/2025 | 90 | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 1 | 2025-07-09 | -315
23 | M-002 | Fresadora Vertical FV-300 | Inspección eléctrica general y revisión de variadores | 05/01/2025 | 30 | Mensual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 1 | 2025-02-04 | -470
24 | M-002 | Fresadora Vertical FV-300 | Calibración de parámetros y sensores de posición | 05/03/2025 | 60 | Bimestral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 1 | 2025-05-04 | -381
25 | M-003 | Taladro Radial TR-200 | Revisión de tablero de control e indicadores | 20/01/2025 | 30 | Mensual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 1 | 2025-02-19 | -455
26 | M-003 | Taladro Radial TR-200 | Alineación y balanceo de husillo principal | 20/04/2025 | 90 | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 1 | 2025-07-19 | -305
27 | M-004 | Soldadora MIG SW-450 | Revisión de correas, poleas y mecanismo alimentador | 07/01/2025 | 60 | Bimestral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 1 | 2025-03-08 | -438
28 | M-004 | Soldadora MIG SW-450 | Inspección eléctrica de conexiones y fuente de poder | 20/03/2025 | 30 | Mensual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 1 | 2025-04-19 | -396
29 | M-005 | Compresor Industrial CI-75 | Revisión de tablero de control y manómetros | 12/01/2025 | 30 | Mensual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 1 | 2025-02-11 | -463
30 | M-005 | Compresor Industrial CI-75 | Revisión de válvulas de admisión y descarga | 26/03/2025 | 30 | Mensual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 1 | 2025-04-25 | -390
31 | M-006 | Prensa Hidráulica PH-100 | Inspección eléctrica de bobinas y electroválvulas | 10/01/2025 | 30 | Mensual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 1 | 2025-02-09 | -465
32 | M-006 | Prensa Hidráulica PH-100 | Calibración de manómetros y presostatos del sistema | 10/03/2025 | 60 | Bimestral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 1 | 2025-05-09 | -376
33 | M-007 | Grúa Puente GP-5T | Lubricación de mecanismo de traslación y elevación | 12/01/2025 | 15 | Quincenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 1 | 2025-01-27 | -478
34 | M-007 | Grúa Puente GP-5T | Inspección eléctrica de colgante y contactores de mando | 01/04/2025 | 30 | Mensual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 1 | 2025-05-01 | -384
35 | M-008 | Banda Transportadora BT-20 | Revisión de rodamientos de tambor y rodillos de carga | 14/01/2025 | 30 | Mensual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 1 | 2025-02-13 | -461
36 | M-008 | Banda Transportadora BT-20 | Revisión de tablero de control y variador de frecuencia | 28/04/2025 | 30 | Mensual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 1 | 2025-05-28 | -357
37 | M-009 | Generador Eléctrico GE-150 | Revisión de tablero de transferencia automática ATS | 15/01/2025 | 15 | Quincenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 1 | 2025-01-30 | -475
38 | M-009 | Generador Eléctrico GE-150 | Lubricación de partes móviles y revisión de correas | 01/04/2025 | 15 | Quincenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 1 | 2025-04-16 | -399
39 | M-010 | Bomba Centrífuga BC-50 | Revisión de correas de transmisión y alineación de eje | 17/01/2025 | 60 | Bimestral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 1 | 1 | 2025-03-18 | -428
40 | M-010 | Bomba Centrífuga BC-50 | Calibración de presostatos y válvulas de regulación | 17/04/2025 | 60 | Bimestral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 2025-06-16 | -338
Formulas:
Pendientes (P) = IFERROR(DATE(MID([DÍA INICIO],7,4)*1,MID([DÍA INICIO],4,2)*1,LEFT([DÍA INICIO],2)*1)+[FREC. (días)],"N/A")
FALTAN DÍAS = IFERROR([Pendientes (P)]-TODAY(),"N/A")

## PROG_CM
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO — 2025
Registre fallas detectadas y programe su intervención. Actualice ESTADO al ejecutar. ¦ PRIORIDAD: Alta / Media / Baja
TOTAL REGISTROS |  | PENDIENTES |  | EN PROCESO |  | COMPLETADOS |  | COSTO M.O. TOTAL |  | COSTO INSUMOS TOTAL |  | COSTO TOTAL CM |  | % DEL PRESUPUESTO
12 |  | 4 |  | 0 |  | 6 |  | 15000 |  | 25700 |  | 40700 |  | 95.65%
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Y FALLA |  |  |  | FECHAS DE INTERVENCIÓN |  |  | RECURSOS |  |  | COSTOS (MXN) |  |  | ESTADO | OBSERVACIONES
N° | CÓD. EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | FALLA DETECTADA / DESCRIPCIÓN | FECHA DETECCIÓN | FECHA PROGRAMADA | FECHA EJECUCIÓN | RESPONSABLE | PRIORIDAD | TIEMPO REP. (min) | COSTO M.O. ($) | COSTO INSUMOS ($) | COSTO TOTAL ($) | ESTADO | OBSERVACIONES
1 | M-003 | Taladro Radial TR-200 | Rodamiento principal con desgaste severo — sustitución completa | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | RESPONSABLE B | Alta | 240 | 1200 | 2100 | 3300 | Completado | Rodamiento SKF 6205 x4. Equipo regresó a operación el mismo día.
2 | M-002 | Fresadora Vertical FV-300 | Fuga hidráulica en cilindro principal — sellos y manguera | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | RESPONSABLE C | Alta | 300 | 1500 | 3200 | 4700 | Completado | Manguera 1/2" x4m + sellos mecánicos x2. Mayor correctivo del año en costo.
3 | M-007 | Grúa Puente GP-5T | Desgaste en polipasto — cable de acero y rodamientos de gancho | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | RESPONSABLE A | Alta | 360 | 1800 | 3800 | 5600 | Completado | Cable nuevo + rodamientos de gancho. Entrega al día siguiente por tiempo de reparación.
4 | M-004 | Soldadora MIG SW-450 | Falla eléctrica en fuente de poder — diagnóstico y reparación | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | RESPONSABLE B | Alta | 240 | 1200 | 1800 | 3000 | Completado | Fusibles + cable THW. Falla relacionada con PM pendiente de calibración.
5 | M-010 | Bomba Centrífuga BC-50 | Reemplazo de sello mecánico — fuga en caudal de salida | 18/04/2025 | 18/04/2025 | 18/04/2025 | RESPONSABLE E | Media | 180 | 900 | 1300 | 2200 | Completado | Sello mecánico sustituido. Caudal dentro de parámetros post-reparación.
6 | M-008 | Banda Transportadora BT-20 | Desalineación severa de banda — corrección de rodillos y guía lateral | 25/05/2025 | 25/05/2025 | 25/05/2025 | RESPONSABLE A | Media | 180 | 900 | 650 | 1550 | Completado | Tensado y alineación. Monitoreo mensual preventivo activado.
7 | M-007 | Grúa Puente GP-5T | Cable de acero nuevo — desgaste progresivo detectado en inspección | 18/05/2025 | ⚠ POR DEFINIR | — | RESPONSABLE A | Alta | — | — | — | — | Pendiente | Pendiente de cotización y presupuesto Q4 2025. Ver MAQUINAS obs. M-007.
8 | M-004 | Soldadora MIG SW-450 | Revisión mayor Q4 2025 — acumulación de fallas eléctricas en el año | 18/05/2025 | ⚠ POR DEFINIR | — | RESPONSABLE B | Alta | — | — | — | — | Pendiente | Coordinar con proveedor LINCOLN para revisión mayor Q4.
9 | M-009 | Generador Eléctrico GE-150 | Cambio de inyectores Q4 2025 — operación continua 24/7 | 18/05/2025 | ⚠ POR DEFINIR | — | RESPONSABLE D | Media | — | — | — | — | Pendiente | Cambio preventivo-correctivo de inyectores CUMMINS programado Q4.
10 | M-005 | Compresor Industrial CI-75 | Revisión anual de válvulas Nov 2025 — equipo con 9 años de antigüedad | 18/05/2025 | ⚠ POR DEFINIR | — | RESPONSABLE C | Media | — | — | — | — | Pendiente | Mayor frecuencia de PM recomendada. Rev. válvulas admisión/descarga Nov 2025.
TOTALES EJECUTADOS | [9 empty] | 7500 | 12850 | 20350
LEYENDA: | ✅ Completado | ⏳ En Proceso | ⚠ Pendiente | ⚠ POR DEFINIR = Fecha programada pendiente de asignar

## MAQUINAS
REGISTRO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
Complete todos los campos. CÓDIGO debe ser único. Estado: Operativo / En Mantenimiento / Fuera de Servicio
DATOS GENERALES | [6 empty] | OPERACIÓN |  |  | ESTADO | INDICADOR | NOTAS
N° | CÓDIGO | NOMBRE DEL EQUIPO | TIPO | MARCA | UBICACIÓN | FECHA ADQUIS. | ANTIGÜEDAD (años) | HRS/DÍA | CRITICIDAD | ESTADO | MTTR (promedio) | OBSERVACIONES
1 | M-001 | Torno CNC TL-500 | Mecanizado | HAAS | Taller A | 15/03/2019 | 7 | 8 | Alta | Operativo | - | 6 años en servicio. CM correctivo Ene 2025 (rodamiento). Sin paros no programados Q2.
2 | M-002 | Fresadora Vertical FV-300 | Mecanizado | FANUC | Taller A | 20/07/2018 | 7 | 8 | Alta | Operativo | - | 7 años. Fuga hidráulica corregida Feb 2025. Desempeño óptimo post-reparación.
3 | M-003 | Taladro Radial TR-200 | Perforación | KNUTH | Taller B | 10/01/2020 | 6 | 6 | Media | Operativo | - | 5 años. Rodamiento reemplazado Ene 2025. Monitoreo de vibración cada 15 días.
4 | M-004 | Soldadora MIG SW-450 | Soldadura | LINCOLN | Taller B | 05/06/2017 | 8 | 8 | Alta | Operativo | - | 8 años. Falla fuente de poder corregida Abr 2025. Próxima rev. mayor Q4 2025.
5 | M-005 | Compresor Industrial CI-75 | Neumática | ATLAS | Sala Comp. | 12/11/2016 | 9 | 8 | Alta | Operativo | - | 9 años. Mayor frecuencia de PM. Rev. anual de válvulas programada Nov 2025.
6 | M-006 | Prensa Hidráulica PH-100 | Prensado | ENERPAC | Taller C | 08/04/2021 | 5 | 6 | Alta | Operativo | - | 4 años. Hidráulico en óptimas condiciones. Certificación NOM programada Sep 2025.
7 | M-007 | Grúa Puente GP-5T | Izaje | DEMAG | Nave Ppal | 30/09/2015 | 10 | 8 | Alta | Operativo | - | 10 años. CM polipasto Mar 2025. Cotizar cable nuevo para plan capital 2026.
8 | M-008 | Banda Transportadora BT-20 | Transporte | REXNORD | Línea 1 | 22/02/2022 | 4 | 8 | Media | Operativo | - | 3 años. CM desalineación May 2025. Tensado y alineación mensual preventivo.
9 | M-009 | Generador Eléctrico GE-150 | Eléctrico | CUMMINS | Sala Gen. | 14/08/2019 | 6 | 24 | Alta | Operativo | - | 6 años. Operación 24/7. Cambio de inyectores programado Q4 2025.
10 | M-010 | Bomba Centrífuga BC-50 | Hidráulica | GRUNDFOS | Sala Bom. | 03/12/2020 | 5 | 16 | Media | Operativo | - | 5 años. Sello mecánico sustituido Abr 2025. Caudal dentro de parámetros.
Formulas:
OPERACIÓN = IFERROR(DATEDIF(DATE(MID([FECHA ADQUIS.],7,4),MID([FECHA ADQUIS.],4,2),LEFT([FECHA ADQUIS.],2)),TODAY(),"Y"),"")

## MANTENIMIENTOS
HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS — PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Registre cada intervención. Tipo: TRUE = Preventivo ¦ FALSE = Correctivo. Estado actualiza KPIs automáticamente.
TOTAL REGISTROS |  |  | PREVENTIVOS |  |  | CORRECTIVOS |  |  | COSTO MO TOTAL |  |  | COSTO INSUMOS TOTAL
30 |  |  | 24 |  |  | 6 |  |  | 19950 |  |  | 22600
IDENTIFICACIÓN |  |  |  | TIPO Y RESPONSABLE |  |  |  | TIEMPOS Y COSTOS |  |  |  | NOMBRE |  | AUTORIZACIÓN
ID | MÁQUINA (ID) | FECHA | HORA | TIPO PM=✓ CM=✗ | RESPONSABLE | OBSERVACIONES | REALIZADO ✓/✗ | TIEMPO REP.(min) | FECHA ENTREGA | DÍAS PREV. | COSTO M.O. | COSTO INSUMOS | EQUIPO (nombre) | HECHO POR | AUTORIZADO
▶ Ingrese datos desde el formulario (Menú principal) o directamente en esta tabla. Las columnas N a P se calculan automáticamente.
1 | 1 | 08/01/2025 | 08:00 | TRUE | RESPONSABLE A | Cambio de aceite SAE 40, filtro de motor y puntos de lubricación | TRUE | 120 | 08/01/2025 | 30 | 550 | 780 | Torno CNC TL-500 | RESPONSABLE A | Ing. Carlos Martínez López
2 | 2 | 10/01/2025 | 09:00 | TRUE | RESPONSABLE B | Inspección del sistema hidráulico y verificación de nivel de aceite | TRUE | 90 | 10/01/2025 | 30 | 450 | 320 | Fresadora Vertical FV-300 | RESPONSABLE B | Ing. Carlos Martínez López
3 | 5 | 12/01/2025 | 10:00 | TRUE | RESPONSABLE C | Limpieza de filtros separadores y revisión del sistema de ventilación | TRUE | 60 | 12/01/2025 | 15 | 350 | 180 | Compresor Industrial CI-75 | RESPONSABLE C | Ing. Carlos Martínez López
4 | 7 | 15/01/2025 | 08:30 | TRUE | RESPONSABLE A | Inspección estructural completa, soldaduras y cables de acero del polipasto | TRUE | 150 | 15/01/2025 | 30 | 750 | 450 | Grúa Puente GP-5T | RESPONSABLE A | Ing. Carlos Martínez López
5 | 3 | 20/01/2025 | 07:00 | FALSE | RESPONSABLE B | CORRECTIVO: Rodamiento principal con desgaste severo — sustitución completa | TRUE | 240 | 20/01/2025 | 0 | 1200 | 2100 | Taladro Radial TR-200 | RESPONSABLE B | Ing. Carlos Martínez López
6 | 1 | 05/02/2025 | 09:00 | TRUE | RESPONSABLE A | Inspección eléctrica general y ajuste fino de parámetros CNC | TRUE | 90 | 05/02/2025 | 30 | 450 | 280 | Torno CNC TL-500 | RESPONSABLE A | Ing. Carlos Martínez López
7 | 6 | 07/02/2025 | 08:00 | TRUE | RESPONSABLE E | Inspección sistema hidráulico — sellos, válvulas y presión del circuito | TRUE | 120 | 07/02/2025 | 7 | 600 | 580 | Prensa Hidráulica PH-100 | RESPONSABLE E | Ing. Carlos Martínez López
8 | 9 | 10/02/2025 | 08:00 | TRUE | RESPONSABLE D | Inspección eléctrica del tablero, cableado y terminales del generador | TRUE | 120 | 10/02/2025 | 15 | 600 | 420 | Generador Eléctrico GE-150 | RESPONSABLE D | Ing. Carlos Martínez López
9 | 4 | 14/02/2025 | 09:30 | TRUE | RESPONSABLE B | Inspección de mordazas, soldaduras y calibración de parámetros MIG | TRUE | 90 | 14/02/2025 | 30 | 450 | 250 | Soldadora MIG SW-450 | RESPONSABLE B | Ing. Carlos Martínez López
10 | 2 | 20/02/2025 | 07:00 | FALSE | RESPONSABLE C | CORRECTIVO: Fuga hidráulica en cilindro principal — sellos y manguera | TRUE | 300 | 20/02/2025 | 0 | 1500 | 3200 | Fresadora Vertical FV-300 | RESPONSABLE C | Ing. Carlos Martínez López
11 | 8 | 25/02/2025 | 10:00 | TRUE | RESPONSABLE A | Lubricación general de rodillos, tambor motriz y estructura de banda | TRUE | 60 | 25/02/2025 | 7 | 300 | 150 | Banda Transportadora BT-20 | RESPONSABLE A | Ing. Carlos Martínez López
12 | 10 | 28/02/2025 | 09:00 | TRUE | RESPONSABLE E | Inspección de sellos mecánicos, impulsores y verificación de caudal | TRUE | 90 | 28/02/2025 | 7 | 450 | 320 | Bomba Centrífuga BC-50 | RESPONSABLE E | Ing. Carlos Martínez López
13 | 1 | 10/03/2025 | 08:00 | TRUE | RESPONSABLE A | Cambio de aceite de motor SAE 40 — ciclo mensual y engrase de puntos | TRUE | 120 | 10/03/2025 | 30 | 550 | 780 | Torno CNC TL-500 | RESPONSABLE A | Ing. Carlos Martínez López
14 | 5 | 15/03/2025 | 09:00 | TRUE | RESPONSABLE C | Revisión y cambio de aceite del compresor, filtro de línea y trampa | TRUE | 150 | 15/03/2025 | 30 | 750 | 650 | Compresor Industrial CI-75 | RESPONSABLE C | Ing. Carlos Martínez López
15 | 7 | 18/03/2025 | 07:00 | FALSE | RESPONSABLE A | CORRECTIVO: Desgaste en polipasto — cable de acero y rodamientos de gancho | TRUE | 360 | 19/03/2025 | 0 | 1800 | 3800 | Grúa Puente GP-5T | RESPONSABLE A | Ing. Carlos Martínez López
16 | 3 | 22/03/2025 | 10:00 | TRUE | RESPONSABLE B | Limpieza de filtros de refrigerante y revisión de bomba de enfriamiento | TRUE | 60 | 22/03/2025 | 30 | 300 | 180 | Taladro Radial TR-200 | RESPONSABLE B | Ing. Carlos Martínez López
17 | 6 | 25/03/2025 | 08:00 | TRUE | RESPONSABLE E | Revisión de correas trapezoidales, poleas y tensión de aprietes | TRUE | 90 | 25/03/2025 | 60 | 450 | 380 | Prensa Hidráulica PH-100 | RESPONSABLE E | Ing. Carlos Martínez López
18 | 4 | 02/04/2025 | 07:00 | FALSE | RESPONSABLE B | CORRECTIVO: Diagnóstico y reparación de falla eléctrica en fuente de poder | TRUE | 240 | 02/04/2025 | 0 | 1200 | 1800 | Soldadora MIG SW-450 | RESPONSABLE B | Ing. Carlos Martínez López
19 | 2 | 05/04/2025 | 09:00 | TRUE | RESPONSABLE B | Lubricación de guías lineales, husillos esféricos y mesa de trabajo | TRUE | 60 | 05/04/2025 | 7 | 300 | 150 | Fresadora Vertical FV-300 | RESPONSABLE B | Ing. Carlos Martínez López
20 | 8 | 10/04/2025 | 10:00 | TRUE | RESPONSABLE A | Revisión y tensado de correa transportadora y alineación de rodillos | TRUE | 90 | 10/04/2025 | 30 | 450 | 380 | Banda Transportadora BT-20 | RESPONSABLE A | Ing. Carlos Martínez López
21 | 9 | 15/04/2025 | 08:00 | TRUE | RESPONSABLE D | Cambio de aceite de motor, filtro de combustible y revisión de alternador | TRUE | 150 | 15/04/2025 | 60 | 750 | 850 | Generador Eléctrico GE-150 | RESPONSABLE D | Ing. Carlos Martínez López
22 | 10 | 18/04/2025 | 07:00 | FALSE | RESPONSABLE E | CORRECTIVO: Reemplazo de sello mecánico — fuga en caudal de salida | TRUE | 180 | 18/04/2025 | 0 | 900 | 1300 | Bomba Centrífuga BC-50 | RESPONSABLE E | Ing. Carlos Martínez López
23 | 1 | 25/04/2025 | 09:00 | TRUE | RESPONSABLE A | Calibración de parámetros CNC, compensaciones de herramienta y ciclo de prueba | TRUE | 180 | 25/04/2025 | 90 | 900 | 520 | Torno CNC TL-500 | RESPONSABLE A | Ing. Carlos Martínez López
24 | 5 | 03/05/2025 | 10:00 | TRUE | RESPONSABLE C | Limpieza de filtros separadores de agua-aceite y revisión de válvulas de alivio | TRUE | 60 | 03/05/2025 | 15 | 350 | 180 | Compresor Industrial CI-75 | RESPONSABLE C | Ing. Carlos Martínez López
25 | 6 | 06/05/2025 | 08:00 | TRUE | RESPONSABLE E | Inspección de cilindro hidráulico, válvulas de control y presión del sistema | TRUE | 120 | 06/05/2025 | 7 | 600 | 580 | Prensa Hidráulica PH-100 | RESPONSABLE E | Ing. Carlos Martínez López
26 | 7 | 10/05/2025 | 09:00 | TRUE | RESPONSABLE A | Revisión de tablero de control, finales de carrera y limitadores de sobrecarga | TRUE | 120 | 10/05/2025 | 15 | 600 | 350 | Grúa Puente GP-5T | RESPONSABLE A | Ing. Carlos Martínez López
27 | 3 | 12/05/2025 | 10:00 | TRUE | RESPONSABLE B | Revisión del sistema de frenos neumático y mecanismo de parada de emergencia | TRUE | 90 | 12/05/2025 | 15 | 450 | 280 | Taladro Radial TR-200 | RESPONSABLE B | Ing. Carlos Martínez López
28 | 2 | 15/05/2025 | 09:00 | TRUE | RESPONSABLE B | Inspección del sistema hidráulico, nivel de aceite y filtros de retorno | TRUE | 90 | 15/05/2025 | 7 | 450 | 320 | Fresadora Vertical FV-300 | RESPONSABLE B | Ing. Carlos Martínez López
29 | 4 | 20/05/2025 | 08:30 | TRUE | RESPONSABLE B | Calibración de amperaje, voltaje de arco y parámetros de alimentación de alambre | TRUE | 120 | 20/05/2025 | 30 | 600 | 420 | Soldadora MIG SW-450 | RESPONSABLE B | Ing. Carlos Martínez López
30 | 8 | 25/05/2025 | 07:00 | FALSE | RESPONSABLE A | CORRECTIVO: Desalineación severa de banda — corrección de rodillos y guía lateral | TRUE | 180 | 25/05/2025 | 0 | 900 | 650 | Banda Transportadora BT-20 | RESPONSABLE A | Ing. Carlos Martínez López

## Analisis de tiempo
ANÁLISIS DE TIEMPO EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO — 2025
Base: 2,080 horas anuales de operación total ¦ % = Horas correctivo ÷ 2,080 hrs
HORAS ANUALES OPERACIÓN |  | TOTAL MIN CORRECTIVO |  | TOTAL HRS CORRECTIVO |  | % TIEMPO EN CORRECTIVO |  | CORRECTIVOS EJECUTADOS
2080 |  | 1260 |  | 21 |  | 1.01% |  | 6
CÓD. EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | TIEMPO CM (minutos) | TIEMPO CM (horas) | % DEL TOTAL 2,080 HRS | # CORRECTIVOS EJECUTADOS | COSTO TOTAL CORRECTIVO ($) | COSTO POR HORA ($) | CLASIFICACIÓN
M-001 | Torno CNC TL-500 | — | — | — | — | — | — | ✅ Sin paro
M-002 | Fresadora Vertical FV-300 | 300 | 5 | 0.2404% | 1 | 4700 | 940 | 🔶 Alto
M-003 | Taladro Radial TR-200 | 240 | 4 | 0.1923% | 1 | 3300 | 825 | 🔶 Alto
M-004 | Soldadora MIG SW-450 | 240 | 4 | 0.1923% | 1 | 3000 | 750 | 🔶 Alto
M-005 | Compresor Industrial CI-75 | — | — | — | — | — | — | ✅ Sin paro
M-006 | Prensa Hidráulica PH-100 | — | — | — | — | — | — | ✅ Sin paro
M-007 | Grúa Puente GP-5T | 360 | 6 | 0.2885% | 1 | 5600 | 933.33 | 🔴 Crítico
M-008 | Banda Transportadora BT-20 | 180 | 3 | 0.1442% | 1 | 1550 | 516.67 | ⚠ Moderado
M-009 | Generador Eléctrico GE-150 | — | — | — | — | — | — | ✅ Sin paro
M-010 | Bomba Centrífuga BC-50 | 180 | 3 | 0.1442% | 1 | 2200 | 733.33 | ⚠ Moderado
TOTAL PLANTA |  | 1260 | 21 | 1.01% | 6 | 20350 | 969.05 | 1.01% del tiempo total de operación
LEYENDA: | ✅ Sin paro | ⚠ Moderado | 🔶 Alto | 🔴 Crítico | Referencia clase mundial: ≤ 5% tiempo en correctivo. Planta actual: 1.01% ✅

## PM
REGISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO
Cada fila = un material usado en un mantenimiento. Vinculado automáticamente con ALMACEN.
ID MANT. | FECHA | COD. REPUESTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | SUBTOTAL | ESTADO INVENT.
▶ Ingrese manualmente o use el formulario. SUBTOTAL = Cantidad × Precio Unit. ¦ Estado Inventario se actualiza al descontar de ALMACEN.
1 | 08/01/2025 | REP-001 | Aceite de motor SAE 40 | 2 | 15 | 30 | ✔ OK
1 | 08/01/2025 | REP-005 | Grasa industrial Alvania | 1 | 12 | 12 | ✔ OK
2 | 10/01/2025 | REP-007 | Manguera hidráulica 1/2" | 1 | 22 | 22 | ⚠ BAJO
2 | 10/01/2025 | REP-008 | Sello mecánico bomba | 1 | 65 | 65 | ✔ OK
3 | 12/01/2025 | REP-002 | Filtro de aire industrial | 1 | 25 | 25 | ✔ OK
3 | [5 empty] | 0 | ✔ OK
4 | 15/01/2025 | REP-006 | Fusible 32A industrial | 3 | 2.5 | 7.5 | ✔ OK
4 | 15/01/2025 | REP-009 | Cable eléctrico THW 14AWG | 5 | 1.8 | 9 | ✔ OK
5 | 20/01/2025 | REP-003 | Rodamiento SKF 6205 | 4 | 45 | 180 | ✔ OK
5 | 20/01/2025 | REP-010 | Perno hexagonal M12x40 | 8 | 0.85 | 6.8 | ✔ OK
6 | 05/02/2025 | REP-009 | Cable eléctrico THW 14AWG | 3 | 1.8 | 5.4 | ✔ OK
6 | 05/02/2025 | REP-006 | Fusible 32A industrial | 4 | 2.5 | 10 | ✔ OK
7 | 07/02/2025 | REP-008 | Sello mecánico bomba | 1 | 65 | 65 | ✔ OK
7 | 07/02/2025 | REP-007 | Manguera hidráulica 1/2" | 1 | 22 | 22 | ⚠ BAJO
8 | 10/02/2025 | REP-006 | Fusible 32A industrial | 6 | 2.5 | 15 | ✔ OK
8 | 10/02/2025 | REP-009 | Cable eléctrico THW 14AWG | 8 | 1.8 | 14.4 | ✔ OK
9 | 14/02/2025 | REP-010 | Perno hexagonal M12x40 | 10 | 0.85 | 8.5 | ✔ OK
10 | 20/02/2025 | REP-007 | Manguera hidráulica 1/2" | 4 | 22 | 88 | ⚠ BAJO
10 | 20/02/2025 | REP-008 | Sello mecánico bomba | 2 | 65 | 130 | ✔ OK
10 | 20/02/2025 | REP-003 | Rodamiento SKF 6205 | 2 | 45 | 90 | ✔ OK
11 | 25/02/2025 | REP-005 | Grasa industrial Alvania | 1 | 12 | 12 | ✔ OK
12 | 28/02/2025 | REP-008 | Sello mecánico bomba | 1 | 65 | 65 | ✔ OK
12 | 28/02/2025 | REP-007 | Manguera hidráulica 1/2" | 1 | 22 | 22 | ⚠ BAJO
13 | 10/03/2025 | REP-001 | Aceite de motor SAE 40 | 2 | 15 | 30 | ✔ OK
13 | 10/03/2025 | REP-005 | Grasa industrial Alvania | 1 | 12 | 12 | ✔ OK
14 | 15/03/2025 | REP-001 | Aceite de motor SAE 40 | 2 | 15 | 30 | ✔ OK
14 | 15/03/2025 | REP-002 | Filtro de aire industrial | 2 | 25 | 50 | ✔ OK
15 | 18/03/2025 | REP-003 | Rodamiento SKF 6205 | 2 | 45 | 90 | ✔ OK
15 | 18/03/2025 | REP-010 | Perno hexagonal M12x40 | 20 | 0.85 | 17 | ✔ OK
16 | 22/03/2025 | REP-002 | Filtro de aire industrial | 1 | 25 | 25 | ✔ OK
17 | 25/03/2025 | REP-004 | Correa trapezoidal B-80 | 2 | 18 | 36 | ✔ OK
17 | 25/03/2025 | REP-010 | Perno hexagonal M12x40 | 6 | 0.85 | 5.1 | ✔ OK
18 | 02/04/2025 | REP-006 | Fusible 32A industrial | 8 | 2.5 | 20 | ✔ OK
18 | 02/04/2025 | REP-009 | Cable eléctrico THW 14AWG | 12 | 1.8 | 21.6 | ✔ OK
19 | 05/04/2025 | REP-005 | Grasa industrial Alvania | 1 | 12 | 12 | ✔ OK
20 | 10/04/2025 | REP-004 | Correa trapezoidal B-80 | 1 | 18 | 18 | ✔ OK
20 | 10/04/2025 | REP-010 | Perno hexagonal M12x40 | 5 | 0.85 | 4.25 | ✔ OK
21 | 15/04/2025 | REP-001 | Aceite de motor SAE 40 | 3 | 15 | 45 | ✔ OK
21 | 15/04/2025 | REP-002 | Filtro de aire industrial | 1 | 25 | 25 | ✔ OK
22 | 18/04/2025 | REP-008 | Sello mecánico bomba | 2 | 65 | 130 | ✔ OK
22 | 18/04/2025 | REP-003 | Rodamiento SKF 6205 | 1 | 45 | 45 | ✔ OK
23 | 25/04/2025 | REP-009 | Cable eléctrico THW 14AWG | 5 | 1.8 | 9 | ✔ OK
24 | 03/05/2025 | REP-002 | Filtro de aire industrial | 1 | 25 | 25 | ✔ OK
25 | 06/05/2025 | REP-007 | Manguera hidráulica 1/2" | 2 | 22 | 44 | ⚠ BAJO
25 | 06/05/2025 | REP-008 | Sello mecánico bomba | 1 | 65 | 65 | ✔ OK
26 | 10/05/2025 | REP-006 | Fusible 32A industrial | 3 | 2.5 | 7.5 | ✔ OK
26 | 10/05/2025 | REP-009 | Cable eléctrico THW 14AWG | 4 | 1.8 | 7.2 | ✔ OK
27 | 12/05/2025 | REP-010 | Perno hexagonal M12x40 | 8 | 0.85 | 6.8 | ✔ OK
28 | 15/05/2025 | REP-007 | Manguera hidráulica 1/2" | 1 | 22 | 22 | ⚠ BAJO
29 | 20/05/2025 | REP-009 | Cable eléctrico THW 14AWG | 4 | 1.8 | 7.2 | ✔ OK
30 | 25/05/2025 | REP-004 | Correa trapezoidal B-80 | 2 | 18 | 36 | ✔ OK
30 | 25/05/2025 | REP-005 | Grasa industrial Alvania | 1 | 12 | 12 | ✔ OK
|  |  | TOTAL DE INSUMOS REGISTRADOS |  |  | 1762.25

## AM
ACTIVIDADES REALIZADAS POR MANTENIMIENTO
Registre cada actividad ejecutada en cada intervención de mantenimiento.
ID MANT. | COD. ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | TIPO
▶ Una fila por actividad. El ID de Mantenimiento debe coincidir con la hoja MANTENIMIENTOS.
1 | ACT-001 | Revisión y cambio de aceite del motor | Preventivo
1 | ACT-007 | Lubricación de partes móviles | Preventivo
1 | ACT-015 | Prueba de funcionamiento y ajuste final | Preventivo
2 | ACT-002 | Inspección del sistema hidráulico | Preventivo
2 | ACT-017 | Reemplazo de sellos y empaques | Preventivo
3 | ACT-003 | Limpieza de filtros y sistema de enfriamiento | Preventivo
3 | ACT-001 | Revisión y cambio de aceite del motor | Preventivo
4 | ACT-009 | Inspección de soldaduras y estructuras | Preventivo
4 | ACT-006 | Inspección eléctrica general | Preventivo
4 | ACT-018 | Verificación de torques y ajuste estructural | Preventivo
5 | ACT-011 | Cambio de rodamientos | Correctivo
5 | ACT-014 | Alineación y balanceo | Correctivo
5 | ACT-015 | Prueba de funcionamiento y ajuste final | Correctivo
6 | ACT-006 | Inspección eléctrica general | Preventivo
6 | ACT-005 | Calibración de parámetros y sensores | Preventivo
7 | ACT-002 | Inspección del sistema hidráulico | Preventivo
7 | ACT-017 | Reemplazo de sellos y empaques | Preventivo
8 | ACT-006 | Inspección eléctrica general | Preventivo
8 | ACT-010 | Revisión de tablero de control | Preventivo
9 | ACT-009 | Inspección de soldaduras y estructuras | Preventivo
9 | ACT-005 | Calibración de parámetros y sensores | Preventivo
10 | ACT-012 | Reparación de fuga hidráulica | Correctivo
10 | ACT-017 | Reemplazo de sellos y empaques | Correctivo
10 | ACT-015 | Prueba de funcionamiento y ajuste final | Correctivo
11 | ACT-007 | Lubricación de partes móviles | Preventivo
12 | ACT-002 | Inspección del sistema hidráulico | Preventivo
12 | ACT-017 | Reemplazo de sellos y empaques | Preventivo
13 | ACT-001 | Revisión y cambio de aceite del motor | Preventivo
13 | ACT-007 | Lubricación de partes móviles | Preventivo
14 | ACT-001 | Revisión y cambio de aceite del motor | Preventivo
14 | ACT-003 | Limpieza de filtros y sistema de enfriamiento | Preventivo
14 | ACT-015 | Prueba de funcionamiento y ajuste final | Preventivo
15 | ACT-011 | Cambio de rodamientos | Correctivo
15 | ACT-018 | Verificación de torques y ajuste estructural | Correctivo
15 | ACT-015 | Prueba de funcionamiento y ajuste final | Correctivo
16 | ACT-003 | Limpieza de filtros y sistema de enfriamiento | Preventivo
17 | ACT-004 | Revisión de correas y poleas | Preventivo
17 | ACT-018 | Verificación de torques y ajuste estructural | Preventivo
18 | ACT-016 | Diagnóstico de falla eléctrica | Correctivo
18 | ACT-013 | Reemplazo de componentes eléctricos | Correctivo
18 | ACT-015 | Prueba de funcionamiento y ajuste final | Correctivo
19 | ACT-007 | Lubricación de partes móviles | Preventivo
20 | ACT-004 | Revisión de correas y poleas | Preventivo
20 | ACT-014 | Alineación y balanceo | Preventivo
21 | ACT-001 | Revisión y cambio de aceite del motor | Preventivo
21 | ACT-003 | Limpieza de filtros y sistema de enfriamiento | Preventivo
22 | ACT-012 | Reparación de fuga hidráulica | Correctivo
22 | ACT-017 | Reemplazo de sellos y empaques | Correctivo
23 | ACT-005 | Calibración de parámetros y sensores | Preventivo
23 | ACT-015 | Prueba de funcionamiento y ajuste final | Preventivo
24 | ACT-003 | Limpieza de filtros y sistema de enfriamiento | Preventivo
25 | ACT-002 | Inspección del sistema hidráulico | Preventivo
25 | ACT-017 | Reemplazo de sellos y empaques | Preventivo
26 | ACT-010 | Revisión de tablero de control | Preventivo
26 | ACT-006 | Inspección eléctrica general | Preventivo
27 | ACT-008 | Revisión de frenos y sistema de parada | Preventivo
28 | ACT-002 | Inspección del sistema hidráulico | Preventivo
29 | ACT-005 | Calibración de parámetros y sensores | Preventivo
30 | ACT-014 | Alineación y balanceo | Correctivo
30 | ACT-015 | Prueba de funcionamiento y ajuste final | Correctivo

## INFORME
INFORME INDIVIDUAL DE INDICADORES POR EQUIPO
Ingrese el Código del Equipo en la celda amarilla para filtrar su informe.
▶ Código de Equipo: |  |  | M-001
Equipo no encontrado
PROGRAMADOS |  |  | EJECUTADOS |  |  | REPROGRAMADOS |  |  | NO EJECUTADOS
4 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0
% CUMPLIMIENTO |  |  | % EFECTIVIDAD |  |  | SEMÁFORO |  |  | COSTO TOTAL
100% |  |  | 100% |  |  | ✅ ÓPTIMO |  |  | 0
DETALLE DE ACTIVIDADES DEL EQUIPO
N° | ACTIVIDAD | DÍA INICIO | FREC. | TIPO FREC. | ESTADO | CUMPLIM. | EFECTIVID. | PRÓX. MTTO. | DÍAS FALT. | OBSERV. | —
1 | —
2 | —
3 | —
4 | —
5 | —
6 | —
7 | —
8 | —
9 | —
10 | —
11 | —
12 | —
13 | —
14 | —
15 | —

## BD
BASE DE DATOS — CATÁLOGOS DEL SISTEMA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  |  |  | RESPONSABLES Y ÁREAS |  |  | MODOS DE FALLO
N° | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | TIPO | ID | RESPONSABLE | ÁREA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
1 | ACT-001 | Revisión y cambio de aceite del motor | Preventivo | 1 | RESPONSABLE A | Taller A | FCM-01 | Fallos Componentes Mecánicos
2 | ACT-002 | Inspección del sistema hidráulico | Preventivo | 2 | RESPONSABLE B | Taller B | FCM-02 | Fallos Componentes Hidráulicos
3 | ACT-003 | Limpieza de filtros y sistema de enfriamiento | Preventivo | 3 | RESPONSABLE C | Taller C | FCM-03 | Fallos Componentes Neumáticos
4 | ACT-004 | Revisión de correas y poleas | Preventivo | 4 | RESPONSABLE D | Eléctrico | FCM-04 | Fallos Componentes Eléctricos
5 | ACT-005 | Calibración de parámetros y sensores | Preventivo | 5 | RESPONSABLE E | Hidráulico | FCM-05 | Fallos por Desgaste
6 | ACT-006 | Inspección eléctrica general | Preventivo |  |  |  | FCM-06 | Fallos por Corrosión
7 | ACT-007 | Lubricación de partes móviles | Preventivo |  |  |  | FCM-07 | Fallos por Fatiga
8 | ACT-008 | Revisión de frenos y sistema de parada | Preventivo
9 | ACT-009 | Inspección de soldaduras y estructuras | Preventivo
10 | ACT-010 | Revisión de tablero de control | Preventivo
11 | ACT-011 | Cambio de rodamientos | Correctivo
12 | ACT-012 | Reparación de fuga hidráulica | Correctivo
13 | ACT-013 | Reemplazo de componentes eléctricos | Correctivo
14 | ACT-014 | Alineación y balanceo | Preventivo
15 | ACT-015 | Prueba de funcionamiento y ajuste final | Preventivo
16 | ACT-016 | Diagnóstico de falla eléctrica | Correctivo
17 | ACT-017 | Reemplazo de sellos y empaques | Preventivo
18 | ACT-018 | Verificación de torques y ajuste estructural | Preventivo

## CONTROL (hidden)
FECHA | TIEMPO(MIN)

## CONFIG (hidden)
Campo | Valor | EstadosMaq | TiposMant | FreqTipos | EstadosProg | Responsables | Areas | TiposEquip
Empresa: | Industrias Metálicas del Centro S.A. de C.V. | Operativo | Preventivo | Semanal | E | RESPONSABLE A | Taller A | Mecanizado
Planta / Sede: | Planta Puebla — Nave de Producción | En Mantenimiento | Correctivo | Quincenal | R | RESPONSABLE B | Taller B | Perforación
Responsable: | Ing. Carlos Martínez López | Fuera de Servicio |  | Mensual | N | RESPONSABLE C | Taller C | Soldadura
Año fiscal: | 2025 |  |  | Bimestral | P |  | Sala Comp. | Neumática
Meta Cumplimiento: | 0.9 |  |  | Trimestral |  |  | Nave Ppal | Prensado
Meta Efectividad: | 0.8 |  |  | Semestral |  |  | Línea 1 | Izaje
|  |  |  | Anual |  |  | Sala Gen. | Transporte
[7 empty] | Sala Bom. | Eléctrico
Hidráulica